Приложение

 к приказу МАОУ «ЦО №7»

от 21.02.2022 № 44/1-Д

Дорожная карта мероприятий МАОУ «ЦО № 7»

**по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2025 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС****НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Январь 2022 года* | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО иООО за период 2022–2027 годов | *Май, Сентябрь 2022 года* | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО иООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучениюпо новым ФГОС НОО | *Май, ежегодно с 2022 года* | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходуна новые ФГОС ООО | *Май, ежегодно, 2022–2024 годы* | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | *Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком* | Аналитические отчеты заместителей руководителя структурного подразделения по УВР, НМР и ВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловРаздел на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *Апрель 2022 года* | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-техническойбазы образовательной | *Апрель 2022 –**июнь 2022* | Аналитическая записка об оценке материально-технической базыреализации ООП НОО и |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарнымнормам, нормам охраны труда | *года* | ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО всоответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до 1 сентября**2022–2027 годов* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, ипланов внеурочной деятельности НОО и ООО | *Январь 2022 –**апрель 2022 года* | Аналитическая справка заместителя руководителя структурного подразделения по УВР, НМР и ВР.Аналитическая справка заместителя руководителя структурного подразделения по ВР. |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО иФГОС ООО | *В течение всего периода* | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательнойорганизации | *до сентября 2022 года* | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательнойорганизации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации(при необходимости) | *До 01.09.2022* | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОСООО | *Январь- март 2022 года* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | *До 01.09.2022* | Должностные инструкции |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО | *До 01.05.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формированияУУД, *программы коррекционной**работы*, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *До 01.06.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,программа формированияУУД, *программа коррекционной работы* |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формированияУУД, *программы коррекционной работы ООО*, на заседании педагогического совета | *До 01.09.2022* | Протокол заседания ПС.Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч.рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО* |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23учебный год | *До 30 августа**2022 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | *До 30 августа**2023 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных | *До 30 августа* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | планов, планов внеурочной деятельности 9-хклассов по новым ФГОС ООО на 2024/25 учебный год | *2025 года* | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа**2022 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-4 и 6-8 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа**2023 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-4 и 6-8 классов |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 классов на 2024/25 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *До 31 августа**2025 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 классов |
| 28 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 29 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.Договор между ОО и родителями |
| 30 | Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября**2022 года* | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 31 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенногоперехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *До 1 сентября**2021 года* | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
| 32 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | *В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 202годы* | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *В течение всего периода с 2021 по 205 годы* | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка заместителя руководителя структурного подразделения по УВР. |
| 34 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенногоперехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2021 по 2025 годы* | Аналитическая справка заместителя руководителя структурного подразделения по УВР |
| 35 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО поновому ФГОС НОО | *В течение всего периода с 2021 по 2025 годы* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 36 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО поновому ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2021 по 2025 годы* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 37 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО иреализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября**ежегодно с 2022**по 2025 годы* | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 38 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО иреализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября**ежегодно с 2022**по 2025 годы* | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** |
| 39 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Декабрь 2021 года* | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 40 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного переходана обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Январь 2022 года,**ежегодно в период с 2022 по 2025**годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 41 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовойподготовки педагогическихработников, реализующих ООП НОО и ООО | *Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2025 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителя руководителя структурного подразделения по УВР, НМР и ВР, педагога- психолога |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *До 25 августа**ежегодно в период с 2021 по 2025 гг* | Комплектование |
| 43 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО иФГОС ООО | *В течение всего периода с 2021 по 2025 годы* | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 44 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по**2025 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холлеобразовательной организации |
| 45 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО,представление результатов | *Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2025 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителя руководителя структурного подразделения по УВР, НМР и ВР |
| 46 | Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовомобеспечении постепенногоперехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 47 | Формирование МТБ | *весь период* | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  |  |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 48 | Финансирование МТБ | *весь период* | Учредитель |