**Приказ**

от 29.08.2022 № 159/4-Д

**«О внедрении проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в образовательную среду**

**МАОУ «ЦО № 7» им. Героя РФ Ю.С. Игитова»**

В целях внедрения проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) МАОУ «ЦО № 7» им. Героя РФ Ю.С. Игитова по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 2022-2023 учебный год (Приложение 1).
2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда» в образовательный процесс школы:

- организационное и информационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды, оказание методической помощи, внедрение многоуровневой системы оценки качества образования – Бессонову А.П., заместителя руководителя СП по НМР;

- техническое сопровождение, модернизацию технологической инфраструктуры школы – Зорихину Н.Ю., учителя информатики;

- обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту – Шерышеву Т.В., заместителя директора по АХЧ, и Агафонова А.М., инженера по информационным технологиям.

3. Создать рабочую группу по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (Приложение 2).

4. Возложить ответственность за обеспечение реализации плана мероприятий (дорожную карту) на Бессонову А.П., заместителя руководителя СП по НМР.

5. Создать отдельный раздел на сайте школы «Цифровая образовательная среда» по освещению мероприятий по внедрению проекта ЦОС.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «ЦО № 7»

им. Героя РФ Ю.С. Игитова О.Ф. Гудкова

С приказом ознакомлены:

Приложение 1

к приказу МАОУ «ЦО №7»

им. Героя РФ Ю.С. Игитова

№ 159/4-Д от 29.08.2022

**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели**

**цифровой образовательной среды МАОУ «ЦО № 7» им. Героя РФ Ю.С. Игитова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Ответственный** | **Срок** |
| **1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации** | | | | |
| 1.1. | Анализ цифровых ресурсов учреждений, включенных в цифровое образовательное пространство | Информационная справка по итогам аналитической работы | Администрация | август 2022 |
| 1.2. | Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре) | Дорожная карта | Администрация | сентябрь 2022 |
| 1.3. | Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды | Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды | Гудкова О.Ф. | сентябрь 2022 |
| 1.4. | Размещение информации на сайте ОУ | Информирование общественности | Бессонова А.П. | октябрь 2022 |
| 1.5. | Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС | Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС | Администрация | в течение всего периода |
| 1.6. | Мониторинг:  -технического состояния ЦОС,  -информационной наполненности ЦОС,  -обновляемости контента,  -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся | Выявить дефициты, оформить аналитические документы. | Администрация | в течение всего периода |
| 1.7. | Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС | Скорректировать план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями | Администрация | в течение всего периода |
| 2. Использование цифровых технологий для решения задач управления школой | | | | |
| 2.1. | Использование цифровых технологий для решения задач управления школой | Использование оборудования ЦОС для административного управления | Администрация | в течение всего периода |
| 2.2. | Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией | Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией | Администрация | в течение всего периода |
| 2.3. | Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий | Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалённом режиме | Администрация | в течение всего периода |
| 3. Использование цифровых технологий в учебном процессе | | | | |
| 3.1. | Создание рабочей группы для реализации ЦОС | Создание рабочей группы | Бессонова А.П. | сентябрь 2022 |
| 3.2. | Проектирование ЭОР. Насыщение ЭОР проверяемыми формами, методами, технологиями, средствами обучения | Справка по результатам | Рабочая группа | сентябрь – декабрь 2022 |
| 3.3. | Использование ЦОСов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов. |  | рабочая группа | в течение всего периода |
| 3.4. | Мастер-классы по использованию ресурсов | Распространение опыта использования | учителя | март - апрель 2022 |
| 3.5. | Проведение открытых уроков | Распространение опыта использования | учителя | март - апрель 2022 |
| 3.6. | Проведение семинара «Подготовка урока с элементами электронного обучения» | Распространение опыта использования | учителя | май 2022 |
| 3.7. | Публикация статей | Распространение опыта использования | Администрация, рабочая группа | май 2022 |
| 3.8. | Мониторинг аналитической и методической деятельности ОЭР: количество новых форм, методов, технологий, средств обучения в условиях цифровой образовательной среды, учебно-методических материалов | Справка по результатам | Администрация, рабочая группа | май-июнь 2022 |
| 4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе | | | | |
| 4.1. | Использование интерактивной панели во внеурочное время в рамках внеклассной работы | Проведение внеклассных мероприятий | Учителя | в течение всего периода |

Приложение 2

к приказу МАОУ «ЦО №7»

им. Героя РФ Ю.С. Игитова

№ 159/4-Д от 29.08.2022

**Рабочая группа по внедрению проекта**

**«Цифровая образовательная среда»**

**национального проекта «Образование»**

Руководитель рабочей группы – Гудкова О.Ф., директор МАОУ «ЦО № 7» им. Героя РФ Ю.С. Игитова;

Члены рабочей группы:

Тихомирова М.О. – руководитель структурного подразделения по общему образованию;

Бессонова А.П. – заместитель руководителя структурного подразделения по научно-методической работе;

Винокурова Н.В. – заместитель руководителя структурного подразделения по учебно-воспитательной работе;

Медведева Н.В. – заместитель руководителя структурного подразделения по воспитательной работе;

Шерышева Т.В. – заместитель директора по АХЧ;

Зорихина Н.Ю. – учитель информатики;

Агафонов А.М. – инженер по информационным технологиям.