Приложение

к приказу МАОУ «ЦО №7»

№ 7/3-Д от 20.01.2022

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». | январь 2022 года | Директор, администрация «Центр образования № 7» |
|  |  |  | Подготовка системных папок по проблеме наставничества. | ноябрь-январь –2022 года | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | январь - февраль–2022 года | Директор, администрация «Центр образования № 7» |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели | Назначение кураторов внедрения Целевой модели наставничества. | до 01.02.2022 | Директор «Центр образования № 7» |
|  |  |  | Издание приказа Внедрение целевой модели наставничества. | до 25.10.2022 | Директор «Центр образования № 7» |
|  |  | наставничества | Разработка и утверждение Положения о наставничестве. | до 25.01.2022 | Директор «Центр образования № 7», |
|  |  |  | Разработка и утверждение Целевой модели наставничества. | до 25.01.2020 | Директор«Центр образования № 7»,. |
|  |  |  | Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества. | до 05.10.2020 | Директор «Центр образования № 7», |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | январь-февраль 2022 | администрация, педагоги |
|  |  |  | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | до марта 2022 | администрация, педагоги |
|  |  |  | Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | март-апрель 2022 | Классные руководители |
|  |  |  | Размещение информации на сайте школы | до 5 апреля 2022 | Федорова Е.А. |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Январь 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Формирование банка программ по формам наставничества: «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Работодатель – ученик» | до 01.04. 2022, до 01.09. 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | до 1 мая 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних | до 31.05.2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |

|  |  |  | участников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | 31.05.2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | 31.05.2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | 31.05.2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | май 2022, май 2023 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | май 2022, май 2023 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | 02.11.2020 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | апрель 2022, апрель 2023 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников | октябрь 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Обучение наставников | октябрь-ноябрь 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | апрель, ноябрь 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых Закрепление наставнических пар /групп | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | апрель, ноябрь 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | апрель, сентябрь 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |

|  |  |  | Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | апрель, сентябрь 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | апрель, сентябрь 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | апрель, сентябрь 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | апрель, сентябрь 2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Регулярные встречи наставника и наставляемого | до мая 2022, до мая 2023 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | ежемесячно | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | с 26.04.2022 по 30.04.2022 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | май 2022, май 2023 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
| 7. | Завершение наставничества | Мотивация и поощрения наставников | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | май 2022, май 2023 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | 21.05.2022, май 2023 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | май- июнь 2022, май-июнь 2023 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | май 2022, май 2-23 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | июнь 2022 , июнь 2023 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации | 29.06.2022, июнь 2023 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |
|  |  |  | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | 30.06.2022, июнь 2023 | Бессонова А.П. Винокурова Н.В. |

Директор МАОУ «ЦО №7»       	О.Ф. Гудкова